Presupuesto migración intranet a Python + Business Central

NewSecuryTechnics - Propuesta económica y plan de ejecución

Fecha: 29/06/2026

# 1. Resumen ejecutivo

Se propone sustituir la intranet PHP actual publicada en https://bc-nav.ns-technic.com por una aplicación web moderna en Python, manteniendo Business Central/NAV como único backoffice y origen de datos de negocio.

La nueva aplicación Python no tendrá base de datos de negocio propia. Las pantallas consultaran y modificaran información mediante APIs, OData yo servicios publicados en Business Central. Python actuara como capa web, seguridad, experiencia de usuario, validación de formularios, generación de vistas y orquestación de llamadas.

Presupuesto comercial reducido: 36.000 EUR + IVA. Plazo de calendario estimado: 10 a 12 semanas, considerando desarrollo asistido por IA, reutilización de patrones y trabajo en paralelo entre Python, backoffice Business Central y pruebas.

# 2. Información usada para la estimación

Auditoria autenticada de solo lectura sobre la intranet actual, con 80 páginas revisadas y sin envió de formularios funcionales.

Pantallas detectadas: incidencias, mantenimientos, obras/proyectos, partes de trabajo, inventario, pedidos de transferencia, antihurtos, rutas, ocupación, presupuestos, costes, documentación, planos, ordenes pendientes y gestión de clave.

Formularios detectados con filtros, adjuntos, resoluciones, asignaciones, partes de técnico, checklist, materiales, transferencias y generación/consulta de documentos.

La propuesta se ha ajustado a un enfoque de coste reducido usando IA para acelerar programación, maquetación, formularios y código repetitivo.

La estimación queda condicionada a confirmar en Business Central las entidades disponibles, permisos, versión, autenticación y endpoints existentes.

# 3. Enfoque técnico

Frontend/backend web en Python, recomendado Django por usuarios, permisos, formularios, plantillas, panel administrativo técnico y seguridad.

Sin base de datos propia para datos de negocio: clientes, centros, ordenes, partes, inventario, presupuestos, costes y documentos residirán en Business Central/NAV.

Se podrá usar almacenamiento técnico mínimo no funcional, si fuera imprescindible, solo para cache temporal, sesiones, logs técnicos o colas; no como maestro de datos.

Backoffice en Business Central: publicación o desarrollo de APIs, paginas, consultas, codeunits y pantallas internas para mantener datos maestros y procesos.

Integración preferente vía APIs REST/OData. SOAP solo si la versión de NAV/BC lo exige.

Autenticación de integración mediante OAuth2 si el entorno lo permite; alternativa con usuario de servicio/web service para NAV/BC on-premise.

# 4. Módulos a migrar a Python con backoffice en Business Central

| Modulo | Nombre | Alcance Python | Backoffice / datos en BC |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Acceso, usuarios y seguridad | Login, perfiles, cambio de clave, permisos por rol, sesiones, HTTPS y auditoria básica. | Python + BC usuarios/permisos |
| M2 | Dashboard e intranet principal | Pantalla principal, menú, notificaciones, accesos por perfil y resumen operativo. | Python consumiendo datos BC |
| M3 | Incidencias SAT | Listado, filtros por fechas/cliente/centro/técnico/estado, asignación, verificación, descarte, finalización, documentos y albarán SAT. | BC ordenes SAT + APIs/OData |
| M4 | Mantenimientos | Gestión equivalente a incidencias para mantenimientos: búsqueda, asignación, cierre, resoluciones, adjuntos y registro. | BC ordenes/mantenimientos |
| M5 | Obras, proyectos y partes de proyecto | Gestión de ordenes de proyecto, proyectos, partes asociados, albaranes de proyecto, documentos y consulta histórica. | BC proyectos/obras + APIs |
| M6 | Partes de trabajo de técnico | Alta/edición de parte, materiales usados/recogidos/reutilizados, firma, observaciones, tiempos, documentos y PDF. | Python UI + escritura directa en BC vía servicios |
| M7 | Asignación de ordenes pendientes y rutas | Ordenes pendientes, asignación a técnicos, ruta diaria por técnico/delegación/gerente/cliente y ocupación de técnicos. | BC agenda/recursos/rutas |
| M8 | Inventario, almacenes y centros | Inventario general, inventario por centro, inventario por delegación, materiales, movimientos y búsquedas. | BC items/almacenes/stock |
| M9 | Pedidos de transferencia | Origen/destino, líneas de productos, envió, recepción, cancelación y estados del pedido. | BC transfer orders o desarrollo equivalente |
| M10 | Antihurtos y checklist técnico | Inventario de antenas/desactivadores antihurto, checklist NST 2026, observaciones y estado de instalación. | BC tablas/backoffice especifico |
| M11 | Presupuestos y albaranes | Listado, filtros, copia/consulta de presupuestos, generación de albaranes SAT/proyecto y PDFs. | BC ventas/proyectos + generación documentos |
| M12 | Documentación, planos y archivos | Documentación de centros, planos, subida/consulta de archivos, lectura de documentos y permisos. | BC adjuntos o repositorio documental enlazado desde BC |
| M13 | Costes, gastos e informes | Resumen de costes, cuentas de gastos, filtros por gerente/empresa/fechas y exportaciones. | Consultas BC/API pages |

# 5. Desglose económico

| Concepto | Descripción | Importe |
| --- | --- | --- |
| Análisis funcional y cierre de alcance | Revisión asistida de pantallas, priorización de módulos y matriz pantalla -> entidad BC. | 2.400 EUR |
| Base técnica Python sin base de datos propia | Proyecto base, seguridad, usuarios, permisos, plantillas, servicios BC y despliegue inicial. | 4.800 EUR |
| Backoffice Business Central | Publicación/creación de APIs, paginas OData, codeunits y ajustes necesarios para usar BC como único origen de datos. | 7.200 EUR |
| Migración funcional de módulos | Desarrollo de pantallas Python y flujos contra BC para los módulos M1-M13, apoyado por IA para acelerar maquetación, formularios y código repetitivo. | 16.800 EUR |
| Pruebas, puesta en marcha y formación | Pruebas funcionales, correcciones, despliegue en producción, documentación y formación breve. | 4.800 EUR |

Total, estimado: 36.000 EUR + IVA.

Este importe se plantea como presupuesto comercial reducido, apoyado en programación asistida por IA y en que Business Central actúe como único backoffice y fuente de datos.

# 6. Plan de ejecución

| Fase | Nombre | Plazo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis y diseño funcional/técnico | Semanas 1-2 | Mapa de pantallas, matriz de entidades BC, alcance cerrado. |
| Fase 2 | Base técnica Python + integración BC | Semanas 2-3 | Proyecto base, autenticación, permisos, servicios BC y despliegue preproducción. |
| Fase 3 | Backoffice Business Central | Semanas 3-5 | APIs/OData/codeunits/paginas BC para soportar los módulos. |
| Fase 4 | Migración de módulos principales | Semanas 4-9 | Incidencias, mantenimientos, obras/proyectos, partes, inventario, rutas y presupuestos. |
| Fase 5 | Pruebas, UAT y puesta en marcha | Semanas 9-12 | Validación con usuarios, correcciones, formación y producción. |

# 7. Alcance incluido

Migración funcional de los módulos detectados en la auditoria autenticada.

Desarrollo de pantallas Python responsive para uso de oficina y técnicos.

Lectura y escritura contra Business Central/NAV mediante servicios publicados o desarrollados.

Backoffice en Business Central para datos maestros y configuraciones necesarias.

Gestión de usuarios, permisos, errores, trazabilidad técnica y configuración segura.

Generación o consulta de documentos principales: partes, albaranes, presupuestos y archivos asociados, según disponibilidad de datos en BC.

Entorno de preproducción, despliegue en producción, documentación y formación breve.

# 8. Exclusiones y condicionantes

No incluye licencias de Microsoft, usuarios Business Central, hosting, dominios ni certificados.

No incluye rediseñar procesos de negocio no existentes en la intranet actual.

El precio reducido exige mantener el alcance funcional equivalente a la intranet actual y evitar cambios de proceso durante el desarrollo.

No incluye migración histórica desde una base de datos propia de la intranet; si existe histórico externo y debe migrarse a BC, se presupuestará aparte.

No incluye integraciones con terceros distintas de Business Central/NAV salvo que se documenten en el análisis.

No incluye soporte 24x7 ni mantenimiento evolutivo posterior.

El importe requiere confirmar versión de BC/NAV, autenticación, endpoints, compañías, permisos y posibilidad de crear/publicar objetos en BC.

Si Business Central no contiene actualmente alguna entidad necesaria, habrá que crearla en BC como parte del backoffice o presupuestarla como ampliación.

# 9. Costes recurrentes recomendados

| Concepto | Descripción | Estimación |
| --- | --- | --- |
| Hosting / servidor gestionado | Servidor aplicación Python, HTTPS, copias y monitorización básica. | 80 a 200 EUR/mes O alojado en sus servidores sin coste |
| Mantenimiento correctivo | Correcciones, ajustes menores y soporte funcional. | 600 a 1.000 EUR/mes |
| Bolsa evolutiva opcional | Nuevas pantallas, cambios de flujo o mejoras tras puesta en marcha. | Según consumo |

# 10. Validez de la propuesta

Propuesta valida durante 30 días. El presupuesto se considera estimación cerrarle tras una sesión de validación funcional con usuarios clave y una revisión técnica del entorno Business Central/NAV.